# Handoff Guard 參賽與開發計劃書

Google Cloud AI Builder Cup 2026

Future of Work & Enterprise Productivity

版本 1.0　編製日期 2026 年 9 月 9 日　開發期間 9 月 9 日至 9 月 29 日

規劃對象為 William 與一位隊友，共兩人。預定投入 160 人時，完成可在 Google Cloud 操作的原型、測試證據與英文交件材料。題目名稱與使用情境為本計劃的提案基準，產品需求由第一週訪談校正。

# 01 計劃摘要與成功條件

Handoff Guard 協助軟體導入與顧問服務團隊處理交付承諾的變更。使用者匯入已確認的交接文件、新郵件與既有任務，系統辨識期限、需求範圍及負責人的差異，顯示原文依據與受影響工作，再由專案負責人確認並更新任務。

三週的主要交付是一條可驗證的完整流程：匯入資料、分析變更、查看依據、確認提案、保存任務更新、查閱執行結果。第一版以應用內的任務資料庫完成實際寫入；Google Sheets 串接列為有剩餘容量時的擴充。

本計劃的競爭假設是，文件之間的衝突、未正式接受的要求，以及資料改版後失效的核准，是一般交接整理容易遺漏的部分。這個假設需透過使用者訪談和比較測試驗證。所有效率、正確率及成本數字均為規劃目標或預算，尚無產品實測成果。

| 項目 | 本次規劃 |
| --- | --- |
| 主要使用者 | 軟體導入或顧問服務公司的專案經理 |
| 第一個工作場景 | 業務交接後，客戶提出交期或範圍變更 |
| 核心輸入 | 文字型 PDF、郵件文字、固定格式任務清單 |
| 核心輸出 | 有來源依據的變更提案、待澄清事項、任務更新紀錄 |
| 內部完成日 | 2026 年 9 月 29 日 |
| 第一週里程碑 | 雲端網址能分析一個未預先寫死的案例 |
| 第二週里程碑 | 完成身分檢查、人工確認及持久化任務更新 |
| 第三週里程碑 | 完成保留案例評估、英文材料及交件檢查 |

成功判定包含兩個層面。工程上，核心流程、權限、版本檢查及防重複更新必須通過驗收。產品上，須如實呈現與人工及直接使用模型的比較；若未達效率或品質目標，交件材料必須保留實測值與限制。

主要未定事項為兩位成員的實際工時分配、可訪談的使用者、Google Cloud 帳號與模型可用性，以及主辦方對日期、智財與通用套件使用的說明。這些事項納入第一週的工作，不視為已完成。

# 02 參賽規則與交件策略

官方 FAQ 要求提交可運作的雲端網址、公開 GitHub 原始碼、少於三分鐘的影片及簡報；原型須能端到端操作。官方 FAQ 主題頁另規定使用 Google AI 模型或指定平台，部署於 Cloud Run 或 Firebase，並以英文提交材料；簡報轉為 PDF。主題與技術要求

兩人符合 2 至 4 人的團隊範圍，但每位成員仍須年滿 21 歲、實際居住且合法居留於 JAPAC 地區，並符合在職人士、創業者或新創團隊身分。正式條款排除全職與兼職學生，並要求比賽期間全新開發。正式條款

首頁同時列出 9 月 30 日報名節點、10 月 3 日原型製作節點及 10 月 4 日總截止日；截止時區需向主辦方確認。計劃因此以 9 月 29 日作內部完成日。官方評審期為 10 月 5 日至 11 月 6 日，11 月 7 日公布入圍，12 月 4 日在新加坡決賽。官方時程

## 智財與新作範圍

智財條款包含賽後六個月的優先權與 30 天回覆安排，涉及提交材料的獨家授權及相關權利對第三方交易，也包含展示與行銷授權。由隊長取得主辦方對具體適用範圍的書面說明，再決定作品的公開與商品化安排；若涉及核心商業資產，另請專業人士審閱。智財條款

參賽原型使用本次新寫的產品程式碼與素材，保留正常的 Git 開發歷史及來源紀錄。通用開源套件、官方 SDK、樣板與 AI 輔助開發的允許範圍，列入主辦方詢問清單。公開交件採明確檔案清單；中文規劃文件供團隊執行，正式參賽文件另以英文整理。

## 評分對應

官方比重如下；右欄是本計劃安排的證據。評分標準

| 項目 | 比重 | 本計劃的呈現方式 |
| --- | --- | --- |
| 技術與生成式 AI 實作 | 40% | 真實模型呼叫、完整工作流程、版本與交易測試 |
| 問題契合與影響 | 25% | 訪談紀錄、人工基線、處理時間與遺漏比較 |
| 創新與差異化 | 25% | 衝突案例、承諾狀態區分、與直接使用 Gemini 的比較 |
| 使用體驗與設計 | 10% | 清楚的來源、提案編輯、確認及結果畫面 |

# 03 使用者與問題驗證

首要使用者是同時閱讀交接文件、回覆客戶並調整工作清單的專案經理。團隊主管或服務交付主管是潛在採購決策者。目標公司的規模、案件量和付費意願屬市場假設，第一週不以未驗證的市場數字作產品決策。

第一個情境限定為一個專案收到新要求後的交付變更。常見問題包括同一交期出現在不同文件中、額外功能沒有更新工作清單、責任歸屬不明，以及新的客戶要求被誤當成已接受的承諾。產品需要辨識這些狀態並支持負責人決策。

## 第一週訪談

預約三位有實際交接經驗的 PM 或服務負責人，每人約 25 分鐘，請對方重述最近一次案例。取得同意後記錄流程、耗時、遺漏及後果；公開資料另行處理授權。

1. 最近一次客戶改交期或增加需求時，資訊散落在哪些地方？

2. 誰決定是否接受變更，接受後由誰更新任務？

3. 整理到可以做決定大約花多久，哪些步驟最耗時間？

4. 曾漏掉什麼內容，後續造成哪些返工或協調？

5. 什麼依據會讓你信任系統的提醒，什麼情況一定要自行查原文？

6. 願不願意用一個合成或經授權處理的案例試用，並再次回饋？

選題確認目標為：至少兩位受訪者能描述反覆出現的相似問題，至少一位願意試用，且能整理三個足以重現痛點的案例。這是內部選題標準，不能當成市場普遍性的證明。若缺乏外部使用者，改由兩位成員以自身可描述的真實流程建立案例，並在成果中標示便利樣本的限制。

## 競爭基線與差異假設

| 既有方案 | 已公開涵蓋的能力 | 本計劃需要驗證的切入點 |
| --- | --- | --- |
| Gemini Enterprise | 企業搜尋、多步驟工作流程、agent 管理 | 特定交付變更流程的可用性與效益 |
| Glean Agents | 企業內容、權限及工作動作整合 | 衝突狀態到任務更新的具體品質 |
| Rocketlane | 銷售到交付交接與 AI 交付輔助 | 小型團隊處理文件改版與承諾衝突的體驗 |

能力摘要來源為 Gemini Enterprise、Glean Agents及 Rocketlane。本計劃不假定競品缺少某項功能；差異須以選定場景及可重現測試說明。

# 04 產品流程與功能範圍

## 代表案例

一份已確認的交付計劃約定 10 月 20 日上線，任務清單包含開發、測試與驗收。新的客戶郵件希望提前至 10 月 10 日，並加入單一登入功能。系統指出兩項變更及其來源，顯示受影響任務，並提醒新的要求尚未被團隊接受。PM 可接受、修改或要求澄清，再確認實際要套用的任務更新。

日期均為展示情境，並非實際客戶承諾。流程的完成條件是資料保存成功且重新載入後可看到一致的結果，不能只顯示成功訊息。

## 第一版必要功能

| 編號 | 功能 | 驗收重點 |
| --- | --- | --- |
| F01 | 建立專案與匯入資料 | 文件與任務歸屬正確；格式不符有清楚錯誤 |
| F02 | 抽取交付承諾 | 項目、日期、負責人及原文依據可檢查 |
| F03 | 比較三類變更 | 期限、需求範圍、負責人差異可逐項查看 |
| F04 | 顯示影響與不確定事項 | 有依據的任務關聯與待確認建議分開呈現 |
| F05 | 編輯與確認提案 | 修改內容會生成新版提案，核准綁定確切版本 |
| F06 | 保存任務更新與結果 | 後端檢查身分、版本及重複請求，再交易寫入 |
| F07 | 展示與專案隔離 | 每位展示使用者有獨立合成案例與資料範圍 |

匯入上限先設定為每案五份文字型 PDF 或文字資料、合計 30 頁或 30,000 字元、單檔 5 MB，以先達到的限制為準。任務匯入使用固定 CSV 欄位，上限 50 筆；單次更新最多 20 筆。這些是開發範圍設定，須在第一週以實際模型上下文與延遲測試調整。

首版採英文 UI 與英文展示案例。資料不足時以待確認呈現；負責人可提供補充資料或手動填寫，系統保留其人工修改來源。文件中的「已核准」字樣可作證據候選，不能直接授予系統內的執行權限。

## 擴充的進入條件

只有第二週核心驗收完成，且保有至少 12 人時緩衝，才考慮一個指定 Google Sheets 串接。跨語言案例、掃描文件辨識、語音會議、更多企業連接器及自動排程，列入賽後候選。首版需要完整完成目前定義的工作流程。

## 操作介面

介面由專案資料頁、變更檢閱頁與執行結果頁組成。檢閱頁同時顯示來源、差異與建議更新，使用者能從任務回到原文。執行前顯示更新前後的欄位、待解決問題及此次套用筆數。更新成功後提供可追溯紀錄；失敗時顯示可執行的下一步。

# 05 技術架構與 AI 設計

前端使用 React 與 TypeScript，後端使用 Python 與 FastAPI。前端靜態資源與 API 可由同一個 Cloud Run 服務提供，減少部署組件。由後端呼叫 Google Cloud 上的 Gemini API，Firestore 保存專案與工作狀態，Cloud Storage 保存文件，Firebase Authentication 提供使用者身分。

| 元件 | 責任 | 選用理由 |
| --- | --- | --- |
| React 與 TypeScript | 工作台、來源檢閱、提案編輯 | UI 狀態清楚，便於兩人分工 |
| FastAPI 與 Cloud Run | API、分析流程、權限及執行 | 單一服務先完成雲端端到端交付 |
| Gemini API | 語意抽取、差異與影響候選 | AI 直接處理非結構化工作資料 |
| Firestore | 文件版本、提案、任務與執行紀錄 | 支援交易型更新及版本條件檢查 |
| Cloud Storage | 原始文件與解析產物 | 原文依據可保留及重新查閱 |
| Firebase Authentication | 登入與身分 token | 後端可驗證呼叫者身分 |

資料流程為：使用者匯入資料 → 後端驗證與建立版本 → Gemini 抽取與比較 → 程式驗證輸出 → 使用者檢閱 → 後端交易更新任務 → 回讀結果。模型分析在資料庫交易之外完成，避免交易重試時重複呼叫模型。

## 模型與提示詞

第一天以五個開發案例比較帳號可用的兩個穩定版 Flash 候選模型，按正確率、延遲及每案用量選定，鎖定模型識別與 SDK 版本。三週內以同一模型完成主要比較；若必須更換，重新執行受影響評估並記錄原因。

分析採可追蹤的有限步驟：先抽取各文件的承諾候選，再比對既有已確認基線，最後產生差異與任務更新候選。模型輸出固定 schema，包含來源識別、片段、欄位、舊值、新值及待確認事項。Structured output 支援固定結構，但不能代替語意正確性驗證。Google 文件

程式確認來源確實存在、片段能在對應版本找到、任務識別有效、日期可解析、更新欄位在允許範圍內。來源可回查並不代表推論一定正確，因此評估仍須人工檢查原文是否支持主張。

每次只處理當前專案的限定資料包。首版以清楚的來源標記與資料版本完成上下文管理；更多專案或大型資料集需要的檢索系統，依後續量測決定。Agent Development Kit 可在團隊熟悉時導入，但不是本計劃的必要依賴。ADK 部署參考

# 06 資料契約與執行行為

以下是開發所需的最小資料契約，實作時可增加索引欄位，但不得改變來源、核准與執行之間的關係。

| 資料 | 必要內容 |
| --- | --- |
| Project | 專案識別、成員與角色、資料版本、任務集合版本 |
| SourceDocument | 專案、文件版本、檔案雜湊、類型、解析片段、匯入時間 |
| EvidenceRef | 文件識別與版本、片段識別、原文字段與位置 |
| Commitment | 承諾內容、欄位值、來源、是否已由人員確認 |
| ChangeProposal | 專案資料快照、提案版本、更新內容雜湊、差異、待確認事項 |
| ReviewRecord | 審核者、決定、核准的提案版本與雜湊、時間 |
| ActionReceipt | 請求識別、套用的提案、更新前後內容、結果與時間 |

來源增加或改版時，同步增加專案資料版本。任務被其他人修改時增加任務版本。提案綁定分析時的這些版本；使用者修改提案內容後，產生新的提案版本與內容雜湊。

## 確認與套用

介面以「確認並更新」完成一個操作。後端在同一個 Firestore 交易內讀取成員權限、專案版本、提案與任務版本，確認核准的正是畫面顯示的內容，再保存 ReviewRecord、任務修改及 ActionReceipt。來源或任務版本不符時，回傳需要重新檢閱，保留原有任務。

重複請求使用相同 idempotency key，回傳既有結果。Key 若被用於不同內容則拒絕。Firestore 交易可能重試，交易內僅執行資料檢查及資料庫讀寫，不呼叫模型或外部系統。Firestore 交易文件

提案狀態至少包含 DRAFT、READY、NEEDS_CLARIFICATION、STALE、APPLIED 及 REJECTED。只有 READY 且無阻塞事項的提案可被確認並套用。已完成的操作以紀錄回查；修正錯誤更新需建立新的提案，保留變更歷史。

## 最小 API

| 操作 | 路徑與目的 |
| --- | --- |
| 匯入 | POST /api/projects/{id}/sources，建立資料版本 |
| 分析 | POST /api/projects/{id}/analyses，回傳分析識別與提案 |
| 檢閱 | GET /api/proposals/{id}，取得依據、差異與快照版本 |
| 修訂 | PATCH /api/proposals/{id}，條件式建立新版提案 |
| 套用 | POST /api/proposals/{id}/apply，驗證版本並交易更新 |
| 結果 | GET /api/actions/{id}，回查更新結果與前後內容 |

所有 API 由後端驗證身分與專案權限，不能只依靠前端按鈕。Firebase token 驗證可依官方 Admin SDK 實作；專案成員授權仍是應用責任。Firebase 身分驗證文件

# 07 資料保護與展示環境

公開展示採合成專案資料。訪客可進入獨立展示空間並以限定角色測試，彼此資料隔離，不能讀寫其他專案。真實試用資料另置於受邀空間，預設不進入公開 repository、影片或執行日誌。

原始文件視為分析資料，文件中的指令不會授予工具或系統權限。模型只能產生受限欄位的提案，沒有直接寫入、寄信、刪除或任意網路存取能力。日期與人名缺漏保留待確認，不用模型自行產生的信心百分比作核准條件。

後端使用專用 service account。憑證透過受控設定提供，公開程式碼僅附環境變數名稱與範例。使用伺服器端 SDK 的操作須在每個入口實作專案授權，不能假定用戶端資料庫規則會代替後端授權。

## 最低必要檢查

使用者甲無法透過替換識別碼讀取或套用使用者乙的提案。

未授權角色直接呼叫套用 API 也會被拒絕。

文件內的惡意指令不會造成資料外傳或繞過確認流程。

已過期的提案、重複點擊及並行更新不會造成靜默覆寫。

檔案大小、格式、單案頁數與每個展示空間的呼叫次數受限。

日誌主要記錄 request ID、模型識別、提示詞版本、耗時、用量與結果分類。公開展示案例可保留至評審結束，訪客臨時資料規劃七天後進入到期清理，須驗證文件與資料庫紀錄一併處理；受邀試用資料的保存期需與提供者確認。來源存取及刪除都須遵循專案權限。

若增加 Google Sheets 串接，外部寫入採可追蹤的工作佇列與重試設計，並先處理重複寫入及部分失敗。外部系統寫入不能宣稱與 Firestore 更新具有同一個原子交易；只在完成寫入與回讀後顯示成功。

# 08 測試設計與驗收指標

建立 30 個案例包，分為 20 個開發案例與 10 個保留案例。每包包含原始交接資料、新要求、既有任務及人工標註答案。以來源情境分組後切分，避免同一案例的小幅改寫同時出現在兩組。第一週由 B 整理標註，A 可查看開發組；保留組至版本固定後才用於最終評估。

案例類型包括沒有變更、日期衝突、範圍增加、責任不明、文件改版與混合例外。至少加入無法得出結論、表面文字不同但意義相同，以及沒有可支持依據的案例，避免測試只涵蓋容易成功的情境。

## 比較方法

品質比較使用相同資料與答案，評估人工處理、同一模型加完整單次提示詞，以及 Handoff Guard 原型。直接模型基線的提示詞也需正常調整至合理品質，並保留內容與參數，避免刻意設置弱基線。

時間比較另安排三至五位使用者，以相近難度的配對案例及交錯順序測試，降低重複看過答案的學習效應。記錄從取得資料到完成可接受更新的總時間，包含閱讀、模型等待、人工修正及確認。整理中位數、範圍與樣本數，不只挑選最快的一次。

| 指標 | 計算方式 | 初始驗收目標 |
| --- | --- | --- |
| 交接時間改善 | 配對案例的人工時間與輔助時間差，再除以人工時間 | 中位數改善至少 50% |
| 衝突 Precision | 正確辨識的衝突數除以所有衝突提醒數 | 至少 90% |
| 衝突 Recall | 正確辨識的衝突數除以人工標註衝突總數 | 至少 90% |
| 主張有來源支持 | 人工判定原文支持的關鍵主張數除以關鍵主張總數 | 至少 95% |
| 任務影響辨識 | 正確任務關聯的 Precision 與 Recall | 兩者至少 85% |
| 完整流程成功 | 在規定輸入內完成分析與一次正確更新的案例比例 | 至少 90% |
| 分析延遲 | 暖機與冷啟動分開，記錄中位數及 P95 | 暖機 P95 先以 60 秒為目標 |

分母為零時記錄 N/A；必須同時公開原始計數、案例數與失敗例。小樣本 P95 僅供原型調校。合成案例結果不能等同真實企業成效，使用者研究也需標示樣本來源。

權限、版本及防重複更新是發布前必要條件：測試中不得出現未核准寫入、跨專案存取、過期提案套用或重複修改。另測模型逾時、無效格式、虛構來源、錯誤任務識別及交易重試。這些檢查的通過僅代表既定測試範圍。

版本固定後，每個保留案例跑三次以觀察模型變異，分別報告單次及整體結果。若看過保留組後再調整提示詞，該組轉為開發資料；補充新的未見案例才能再做最終比較。保存 commit、模型、提示詞、案例版本、原始回應、評分與用量。

# 09 分工與工作量

規劃總量為 160 人時，其中 A 約 86 人時，B 約 74 人時，已含 12 人時緩衝。相當於三週平均每人每週約 25 至 29 小時。A 與 B 是角色代稱，實際由兩位成員依熟悉程度分配；若時間不足，優先縮減輸入格式及擴充項目。

| 編號 | 工作項目 | A 人時 | B 人時 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | 訪談與代表案例 | 2 | 8 | 10 |
| W02 | 專案基礎與雲端連通 | 8 | 2 | 10 |
| W03 | 匯入與來源版本 | 8 | 4 | 12 |
| W04 | 模型抽取與來源驗證 | 16 | 4 | 20 |
| W05 | 專案與檢閱介面 | 2 | 16 | 18 |
| W06 | 差異及任務影響 | 10 | 4 | 14 |
| W07 | 確認與交易更新 | 12 | 4 | 16 |
| W08 | 身分及用量限制 | 6 | 2 | 8 |
| W09 | 比較評估與試用 | 6 | 10 | 16 |
| W10 | 修正與交件環境驗收 | 6 | 4 | 10 |
| W11 | 英文文件與展示材料 | 4 | 10 | 14 |
| W12 | 問題處理緩衝 | 6 | 6 | 12 |
| 合計 | 三週全部工作 | 86 | 74 | 160 |

A 主要負責模型、後端、資料契約、雲端、交易與技術驗證；B 主要負責使用者研究、案例、UI、試用、敘事與展示。核准流程、重要測試答案及最終材料由另一位交叉檢查。

每天保留約 15 分鐘確認前一日完成項目、當日成果與阻塞。以可操作成果判斷進度，例如來源能回查、任務重載後一致，而非只計算完成檔案數。新功能須說明替換哪一個既定工作，或使用多少緩衝容量。

目前專案位於 develop，尚無 commit。開發期間建議以小批次提交保留來源歷史，將提示詞與案例版本納入追蹤。公開交件前，以明確 allowlist 檢查程式、英文文件、授權及展示資料，確保未混入私有資料或中文內部規劃。

# 10 三週逐日排程

以下為工作目標日期，以台北時間規劃。官網的正式截止時間仍以主辦方確認為準。遇到模型或雲端阻塞時，當日先保留可重現證據，並切換到不受阻的案例、UI 或文件工作。

| 日期 | A 的主要成果 | B 的主要成果 | 當日可檢查的產物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/9 | 確認資料契約與模型帳號 | 團隊分工、訪談安排、規則問題 | 一頁範圍與問題清單 |
| 9/10 | Cloud Run 最小服務與 Gemini 呼叫 | 工作台草圖與展示故事 | 雲端連通結果 |
| 9/11 | 資料匯入骨架 | 完成首輪訪談與三個案例 | 案例與人工流程紀錄 |
| 9/12 | 文件片段與來源版本 | 資料頁、來源檢閱介面 | 一案資料可回查 |
| 9/13 | 承諾抽取與固定輸出 | 整理案例組及答案 | 五案模型比較紀錄 |
| 9/14 | 差異分析初版與存取檢查 | 接上分析 UI，測試錯誤狀態 | 陌生輸入能產生提案 |
| 9/15 | 雲端第一週驗收 | 檢查英文操作與來源可讀性 | G1 雲端分析里程碑 |
| 9/16 | 三類變更判定 | 任務前後差異畫面 | 變更與原文一一對應 |
| 9/17 | 既有任務關聯與驗證 | 提案編輯與澄清介面 | 更新內容可供人檢閱 |
| 9/18 | 核准內容與版本綁定 | 角色切換及操作回饋 | 權限測試紀錄 |
| 9/19 | Firestore 交易及防重複更新 | 結果畫面與回讀測試 | 一次正確持久化更新 |
| 9/20 | 來源改版與任務並行修改 | 過期提案的使用體驗 | 版本衝突可重現測試 |
| 9/21 | 逾時、格式與用量限制 | 試用流程與案例說明 | 錯誤處理及限制檢查 |
| 9/22 | 第二週端到端驗收 | 安排外部試用 | G2 完整流程里程碑 |
| 9/23 | 執行品質與用量比較 | 使用者時間比較 | 原始測試與觀察紀錄 |
| 9/24 | 修正主要錯誤 | 修正主要操作障礙 | 使用者問題關閉證據 |
| 9/25 | 發布必要測試與建置檢查 | 英文文件初稿 | 測試報告與文件草稿 |
| 9/26 | 固定版本並執行保留組 | 盲評及結果彙整 | G3 最終評估版本 |
| 9/27 | 技術架構與重現說明 | 英文簡報、錄影與字幕 | PDF 草稿及短影片 |
| 9/28 | 第二台裝置驗收與版本核對 | 外部連結、語言、授權檢查 | 完整交件包 |
| 9/29 | 確認部署與回退版本 | 隊長完成正式提交 | G4 提交回執與連結紀錄 |

## 里程碑的判定與縮減方式

G1 必須使用部署網址、真實模型呼叫及非寫死輸入，顯示可回查的來源。若 PDF 解析成為主要阻塞，先讓貼上文字與任務清單完成相同流程，明確標示支持的輸入格式。

G2 必須通過跨專案存取、過期提案、重複操作與持久化測試。未達成時，取消外部串接及其他擴充，保留緩衝修正核心流程。

G3 固定模型、提示詞與程式版本，執行保留組。品質或效率未達目標時，修正可重現錯誤並如實呈現限制；不能將目標值填入結果頁。若修正會污染保留組，依第 08 節重新建立評估範圍。

G4 需由另一位成員用不同裝置完成一次展示操作，確認原始碼、部署及材料對應同一版本，並保存提交回執。9 月 30 日至官方截止前預留為主辦方要求修正或交件異常處理的時間。

# 11 上雲與評審期運作

第一週即完成最小雲端部署。開發測試與評審展示使用分開的資料範圍與設定，避免測試清理影響評審。兩人團隊可先使用同一專案中的不同服務與資源命名；若權限或資料隔離需求增加，再拆分 Google Cloud 專案。

部署使用可識別的映像與版本，記錄 commit、模型、提示詞、部署時間、設定名稱及測試結果。應用使用平台提供的 HTTPS 網址即可；自訂網域不列為必要工作。原型需要完整運作，但三週不承諾正式商用服務等級。

## 部署後檢查

1. 從不同裝置進入展示網址，完成登入或展示空間建立。

2. 執行固定合成案例與另一個陌生案例，驗證來源、差異及更新結果。

3. 重新整理並重新登入，確認任務與紀錄仍一致。

4. 執行未授權及過期提案測試，確認拒絕結果。

5. 檢查日誌不含原始私有文件、token 或憑證。

6. 保留上一個通過驗收的 Cloud Run 版本及恢復操作說明。

評審展示規劃維持至 11 月 6 日，並由隊長確認主辦方是否要求更長期間。A 負責可用性、模型配額與成本，B 負責展示資料、文件連結與評審使用說明。未經溝通不改變提交版的主要行為；必要修正記錄版本及原因。

服務異常時先確認平台、模型及應用哪一層失敗。程式更新造成的問題可恢復已驗收版本；資料相容性要一起檢查。模型故障時顯示明確狀態與稍後重試，錄影可作輔助展示，但不將預先產生的結果冒充即時成功。

# 12 預算與成本控制

雲端與展示預算先配置 US$200，涵蓋開發開始至預計評審結束的低流量使用。這是管理額度，不是供應商報價、費用保證或已取得的贊助；不含兩人的人力、設備及決賽額外旅費。實際帳單依服務、地區、用量及帳戶條件計算。Cloud Run 計價參考

| 項目 | 規劃額度 USD | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| Gemini 開發與評估 | 70 | 模型比較、案例重跑與展示分析 |
| Cloud Run 與建置映像 | 30 | 原型運算、建置與映像保存 |
| 資料儲存與日誌等 | 20 | 文件、Firestore、必要日誌及相關用量 |
| 雲端預備金 | 80 | 配額調整、額外測試及評審期流量 |
| 合計 | 200 | 第一次實測後調整分配 |

第一週以至少 20 次代表性分析記錄所有模型呼叫的輸入與輸出 token、重試、耗時及估算費用，使用當日官方價格計算每案成本。預估總額為開發與評估案數乘以每案平均成本，再加部署、儲存、網路及日誌，另外保留預備金。

初期正常分析最多三次模型呼叫，全流程額外最多一次受控重試，每案總上限四次。展示空間設定每小時與每日請求上限，超過時保留查看既有結果的能力。快取必須綁定來源版本與提示詞版本，不能拿舊分析回應新的資料。

設定 50%、80% 與 100% 成本告警。僅告警的 budget 不會自動限制支出；若採 spend cap，需確認所用服務與預覽功能的適用性，並搭配應用限流及平台配額。Google Cloud 預算文件

實測總額若預估超出 US$200，由隊長選擇調整展示用量或增加預算，保留核心測試所需額度。Cloud credits 的取得狀況由隊長確認，計劃不預先扣除未取得的抵用額度。

# 13 風險與待確認事項

| 風險或問題 | 觸發條件 | 處理方式 | 負責 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求不成立 | 訪談無反覆痛點或試用意願 | 第三天前改用更熟悉的交接場景 | B 主責 |
| 工時不足 | 估算剩餘工作超過容量 | 縮減格式與擴充，保留完整核心流程 | 共同 |
| 模型誤判 | 來源不支持結論或重大漏報 | 保留待確認、補反例、重新評估 | A 主責 |
| 雲端或模型不可用 | 帳單、地區或配額阻塞 | 第一週先驗證，必要時選可用穩定模型 | A 主責 |
| 資料或權限問題 | 未授權存取、機密進公開材料 | 停止受影響入口，修正並重測 | A 主責 |
| 交件不合規 | 日期、語言或原始碼要求不符 | 書面確認，依交件清單逐項核對 | 隊長 |
| 智財安排不適合 | 主辦回覆影響後續商用 | 調整提交範圍或重新評估參賽 | 隊長 |
| 展示失敗 | 現場或評審期間服務不可用 | 修復或回退，保留錄影與透明狀態 | A 主責 |

應向主辦方確認的具體問題包括：最終截止日及時區、報名與團隊名單截止差異、全新程式碼規定對通用套件及樣板的範圍、智財優先權與公開授權的適用、展示登入方式、部署網址維持期限，以及 Cloud credits 是否提供。官方聯絡方式為 support+aibuildercup@hack2skill.com。

由隊長記錄詢問日期、原始問題、書面回覆及其對計劃的影響。這份文件未替團隊完成報名、接受條款、開通付費資源或對外提交；相關行動由負責成員依實際決定執行。

# 14 交件包與英文展示

交件材料應對應同一個提交版本。原始碼與部署要能讓評審理解並重現，所有結果均附案例數、方法及限制。公開規則來源見第 02 節；以下是本計劃的交付清單。

| 產物 | 內容與檢查 | 負責 |
| --- | --- | --- |
| 雲端網址 | 可進入、可操作、展示資料隔離、提供使用說明 | A |
| 公開 GitHub | 產品程式碼、英文 README、設定範例、授權及來源 | A |
| 評估文件 | 方法、資料來源、案例數、實測值、失敗與限制 | 共同 |
| 英文 PDF 簡報 | 使用者、問題、流程、差異、架構、結果與商業假設 | B |
| 公開短影片 | 目標 2 分 45 秒，含真實操作與英文字幕 | B |
| 提交紀錄 | 連結、版本、提交時間與平台回執 | 隊長 |

## 八頁簡報的內容

1. 使用者與工作問題，配一個實際可理解的交接情境。

2. 現有流程，呈現資料分散與人工判斷的位置。

3. Handoff Guard 的操作流程與工作成果。

4. 衝突來源、承諾狀態及改版後重新確認的差異。

5. Google Cloud 架構及 AI 與程式分工。

6. 人工、直接模型與原型的實測比較。

7. 試用回饋、限制與賽後商業驗證。

8. 團隊、可用網址及下一階段計劃。

## 影片分鏡

| 時間 | 畫面 | 傳達內容 |
| --- | --- | --- |
| 0:00 至 0:20 | PM 與三份工作資料 | 交付變更需要跨文件判斷 |
| 0:20 至 0:45 | 匯入與分析 | 原計劃與新要求產生差異 |
| 0:45 至 1:25 | 查看原文及受影響任務 | AI 的結論與依據可檢查 |
| 1:25 至 2:00 | 修改、確認並回讀任務 | 人員決定後才保存更新 |
| 2:00 至 2:20 | 新版本或資料不足例子 | 不確定與失效狀態如何處理 |
| 2:20 至 2:45 | 實測圖表與架構 | 成效、Google 技術及下一步 |

若畫面等待時間有剪輯，標示剪輯位置；成本與耗時採實際量測。影片中的外部整合必須確實完成。錄影前先固定案例與資料版本，確認字幕、游標、字級及影片長度。

## 英文摘要草稿

Handoff Guard is a proposed delivery change assistant for software implementation and consulting teams. It helps project managers compare approved handoff documents, new customer requests, and existing tasks. The system identifies changes to dates, scope, and ownership, links each finding to its source, and prepares a task update for human review.

The prototype will distinguish a requested change from an accepted commitment. Reviewers can inspect evidence, correct the proposal, and confirm the exact update. The application will check permissions and document versions before saving changes. Repeated requests will return the recorded outcome rather than applying the update again.

The planned Google Cloud implementation uses Gemini for language understanding, Cloud Run for the application, Firestore for workflow state, Cloud Storage for documents, and Firebase Authentication for identity. Evaluation will compare manual work, a direct Gemini baseline, and the complete prototype using held-out cases and a small user study. Results will report observed accuracy, completion time, cost, and limitations.

這段摘要在交件前依已完成範圍更新時態；只有已驗證的功能才改寫成現有能力。評估成果另填實際結果，保留樣本數與適用範圍。

## 英文操作講稿草稿

Project managers often receive a new delivery request through email while the approved plan and task list still describe an earlier agreement. They have to work out what changed, which tasks are affected, and what the team has actually accepted.

In this example, the approved plan says October twentieth. A new email asks for October tenth and adds single sign-on. Handoff Guard identifies both changes and shows the original passages beside the affected work.

The new email is a request. The reviewer decides whether to accept it. Here, we inspect the evidence, correct the proposed task update, and confirm the exact changes. The application saves the tasks and displays the recorded outcome. Reloading the page shows the same result.

Now consider a document arriving after review has started. The proposal is marked for another review because its source version has changed. Missing ownership is also shown as a question for the team to resolve.

Our evaluation compares manual handling, direct Gemini use, and the complete workflow. The results shown here will include the number of cases, observed processing time, and errors. Gemini performs the document analysis, while our application controls permissions, review, and task updates on Google Cloud.

講稿按分鏡配速，保留約 15 至 20 秒讓觀眾閱讀操作畫面。最後一段在錄影前換成真正量到的數字；目前草稿不宣稱測試已完成。

# 15 賽後驗證與近期行動

賽後優先邀請兩家軟體導入或顧問團隊，以一個正在進行的專案試用兩至四週。先觀察使用頻率、每案修正量、被發現的遺漏、節省時間及繼續使用意願，再確認是否需要既有專案管理工具串接。

商業模式先比較按團隊月費與按活躍專案收費。價格以客戶願付意願、每案服務成本與實測節省工時訂定，本計劃不虛設營收或市場規模。對外試點與商用安排須先處理適用的資料權利、參賽條款及維運責任。

如果小型試用顯示 AI 提醒需要大量人工修正，下一階段優先改善標註、來源與任務關聯。若使用者接受分析結果但不願切換工作台，則優先驗證一個現有工具整合。跨語言及其他企業流程的擴充，以相同測試方法重新建立證據。

## 接下來 48 小時

指定隊長及 A、B 角色，確認三週工時容量與兩位成員資格。

向主辦方提出第 13 節的規則問題，保存書面回覆。

預約三位訪談對象，整理三個交付變更案例。

確認 Google Cloud 帳號、帳單、模型與部署權限，估算第一週用量。

建立範圍與驗收清單，安排最小服務上雲及第一次模型比較。

# 16 來源與文件維護

賽事規則與服務文件查核基準日為 2026 年 9 月 9 日。日期、功能及服務價格可能更新，正式提交前再次核對。下列來源支持外部事實；本計劃的架構、排程、目標與預算為團隊執行建議。

1. AI Builder Cup 首頁與時程

2. AI Builder Cup 主題與要求

3. AI Builder Cup FAQ

4. AI Builder Cup 正式條款

5. Gemini Enterprise

6. Glean Agents

7. Rocketlane 銷售與客戶成功交接

8. Gemini Structured output

9. ADK Cloud Run 部署

10. Firestore 交易

11. Firebase ID token 驗證

12. Cloud Run 計價

13. Google Cloud 預算與告警

每次重要變更記錄原因、影響功能、追加或刪減工時，以及新的驗收方式。模型、提示詞、資料範圍、外部整合與截止資訊改變時，同步檢查排程和交件材料。文件版本 1.0 的所有里程碑與指標，均屬待執行計劃。